## 建设系统 (总表)
建设系统安全隐患问题库
序号 | 检查时间 | 检查单位 | 检查人 | 检查项目 | 检查工点 | 隐患问题描述 | 隐患类型 | 隐患等级 | 整改要求（措施） | 整改期限 | 整改责任单位 |  |  |  | 整改责任人 | 整改完成日期 | 销号情况
[11 empty] | 建设 | 设计 | 施工 | 监理
1 | 2024-06-22 | 沿海建指 | 吴威、周晓斌、顾德卫 | QFSG2标段 | 钦防二线DK154+215那徬特大桥、K138+567茅岭江特大桥 | 一、钦防二线DK154+215那徬特大桥。 1.11#桥墩桩基承台积水。 2.改移道路路口无交通警示标识，存在交通安全隐患。 3.钢筋绑扎里面脚手架斜撑直接支撑在泥地上。 二、K138+567茅岭江特大桥。 1.柴油发动机处防护隔离门敞开，未实施封闭式管理。 2.临时施工栈桥钢管墩无警示标识，存在小渔船碰撞安全隐患。 3.临时施工栈桥已开始高空吊装作业，建议现场配置风速检测仪。 | 一般 | 3 | 一、钦防二线DK154+215那徬特大桥。 1.11#桥墩桩基承台周边增设临时排水沟，要求6月22日完成整改。 2.改移道路路口要增设车辆绕行警示牌、黄黑引导标识及夜间警示灯，要求6月23日前完成整改。 3.优化钢筋绑扎施工方案，将该处里面脚手架拆除，要求6月23日前完成整改。 二、K138+567茅岭江特大桥。 1.柴油发动机处防护隔离门增设门锁并设置警示牌，要求6月22日完成整改。 2.临时施工栈桥钢管墩增设严禁碰撞警示牌及黄黑防撞标识，要求6月23日前完成整改。 3.现场增设风速检测仪，六级及以上大风严禁高空吊装作业，要求6月25日前完成整改。 | 2024-06-25 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬 | 2024-06-25 | 已整改
2 | 2024-06-25 | 沿海建指 | 覃庆艳 | QFSG2标段 | 中铁二十五局小型混凝土构件预制场 | 2024年6月25日，沿海建指对中铁二十五局钦防铁路增建二线小型混凝土构件预制场进行检查，发现以下问题： 1.三级沉淀池未设置围栏和标识牌。 2.模具缺少固定钢筋使其在浇筑混凝土振动时不移动的措施。 | 一般 | 3 | 1.在三级沉淀池四周设置围栏和标识牌。 2.定做固定钢筋入模不移动的卡扣。 3.要求6月30日前完成以上问题整改，并将整改情况报建指。 | 2024-06-30 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬 | 2024-06-30 | 已整改
3 | 2024-07-02 | 沿海建指 | 许玉成、邓参隆 | QFSG2标段 | 那徬特大桥 | 经建指日常检查发现，钦防增建二线项目那徬特大桥施工工点存在以下问题： 1.那徬特大桥10#、11#桥墩长期没有完成墩身混凝土浇注，已绑扎钢筋锈蚀，现场施工质量失管失控；施工现场机具材料摆放凌乱，部分施工区域未进行全封闭，工地文明施工措施落实不到位。 2.那徬特大桥5#、6#、7#墩进行的基础施工，工点紧邻环城公路，往来大货车通行密度大，未设置施工防护及警示标识，现场管理存在安全隐患。 现场施工人员经常出现未穿戴施工马甲、安全帽等劳动防护用品，现场安全交底、培训、管理缺失。 | 一般 | 3 | 1.对那徬特大桥10#、11#墩身施工进度滞后原因进行分析，对因墩身托盘模板未预留接触网基础需返厂修改进行跟踪。并组织力量、加大资源的投入立即整改因停工造成钢筋锈蚀等质量问题，并于7月20日前完成墩身浇筑；严格落实《铁路建设项目现场管理规范》、《铁路建设项目现场安全文明标志》等相关要求，规范施工现场的场容，现场工具材料堆放整齐，轻飘物及时清理，对施工现场进行封闭管理。于7月8日前完成，并报监理、建指现场复查。 2.制定那徬特大桥5#、6#、7#墩公路交通防护方案，并经当地交管部门审核同意后实施，于7月5日前完成，确保道路交通安全。 施工现场反复出现未穿戴施工马甲、安全帽等劳动防护用品情况，反映出施工单位此类安全问题不重视，安全风险认识不足，安全措施落实不到位，未对问题举一反三，查找深层次的管理问题；思想上未深刻吸取绥佳线“6・4”等事故教训，存在盲目乐观、松懈麻痹的思想，未把主要精力投入到安全管理和现场作业管控上；现场安全交底不落实，依旧存在“两张皮”现象。要求施工单位组织召开专题反思会，规范现场安全管理，标识标牌，杜绝惯性违规违章，于7月20日前整体回复整改情况。 | 2024-07-19 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬 | 2024-07-19 | 已整改
4 | 2024-07-03 | 南宁建指 | 劳作驹、张发余 | 更改工程 | 湘桂线小平阳站增建到发线隔开设备工程（作业范围K642+400～+526） | 防护栅栏管理不到位，K642+410无人进出时作业门未锁闭。 | 行车安全 | 3级 | 加强防护栅栏管理，无人进出时及时锁闭； | 2024-07-05 | 南宁建指 | 中铁四院 | 铁建公司 | 宁铁监理 |  | 2024-07-05 | 已整改
5 | 2024-07-03 | 南宁建指 | 劳作驹、张发余 | 更改工程 | 湘桂线小平阳站增建到发线隔开设备工程（作业范围K642+400～+526） | 硬隔离设置不到位，缺口两处未封闭，部分立柱不稳固。 | 行车安全 | 3级 | 对硬隔离进行加固，对未封闭处及时封闭； | 2024-07-05 | 南宁建指 | 中铁四院 | 铁建公司 | 宁铁监理 |  | 2024-07-05 | 已整改
6 | 2024-07-03 | 南宁建指 | 劳作驹、张发余 | 更改工程 | 湘桂线小平阳站增建到发线隔开设备工程（作业范围K642+400～+526） | 施工现场无人作业时未安排人员看守，存在安全隐患。 | 行车安全 | 3级 | 安排人员对现场进行看守； | 2024-07-05 | 南宁建指 | 中铁四院 | 铁建公司 | 宁铁监理 |  | 2024-07-05 | 已整改
7 | 2024-07-04 | 沿海建指 | 董少安、陈炯峰、黎释浩 | PLYHSG标段 | 钦北改建桥69号墩 | 7月4检查钦北改建桥69号墩发现： 一、69#围护桩钻孔施工范围内场地低洼，无有效排水措施，雨天时场地积淤严重，影响安全、防洪，不符合《沿海建指铁路建设项目标准化建设管理实施细则》（沿指安〔2024〕45号）第十六条要求。 二、施工场地分区不规范，各区域无明显的边界标识，不符合《沿海建指铁路建设项目标准化建设管理实施细则》（沿指安〔2024〕45号）第十六条要求。 三、施工用电电缆明设未加防护管，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2009）7.2.4条要求。 四、施工用配电柜的金属框架无可靠接地，存在不安全因素，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2009）7.3.2条要求。 | 一般 | 3 | 1.按要求做好功能分区，设置明显分界标识；围护桩钻孔施工范围设置沟、集水井等有效排水措施。 2.规范施工用电管理，施工用明设电缆应加防护管、施工用配电柜的金属框架设置可靠接地。 3.对以上问题，要求施工单位7月16日前完成整改。 | 2024-07-16 | 沿海建指 |  | 中交一公局集团有限公司 |  | 于波 | 2024-07-15 | 已整改
8 | 2024-07-13 | 沿海建指 | 何江伟、韩意 | QFJL标段 | LDK109+290～+460段路堑桩板墙 | 2024年7月13日，检查中铁三局LDK109+290～+460段路堑桩板墙工点，发现21#桩孔口一名作业人员坐在锁口边缘作业，未佩戴安全带；27#桩一名孔内作业人员乘坐吊桶上下，存在严重的安全隐患，现场监理日常巡视不到位。 | 一般 | 3 | 1.督促施工单位按要求进行整改，确保整改到位。 2.加强过程巡查，发现质量和安全隐患及时处理。 | 2024-07-17 | 沿海建指 |  |  | 广西宁铁监理 | 唐海洲 | 2024-07-17 | 已整改
9 | 2024-07-18 | 沿海建指 | 韩意、 何江伟 | QFSG1标段 | 钦防线钦州北至钦州高速场间K2+900桥 | 2024 年7月 18日14:40分，钦州工务段巡防人员发现中铁三局在钦防线钦州北至钦州高速场间K2+900桥下开挖修便道，经核实未办理营业线施工相关手续，属于无计划施工。严重违反《中国铁路南宁局集团有限公司铁路营业线施工管理实施细则》(宁铁施工〔2022〕80号）相关规定及《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第18.1.1条规定。 | 一般 | 3 | 1.责令中铁三局立即停止钦防线钦州北至钦州高速场间K2+900桥下便道施工。按照宁铁施工〔2022〕80号要求办理相关营业线施工手续方可施工。 2.由项目主要负责人主持召开反思会，分析发生此次事件的原因，查找当前营业线施工各层级管理的漏洞，反思安全管理制度、专职安全管理人员配备、现场安全管理落实、安全培训、警示教育、安全交底、安全管控措施等方面存在的问题，对于即将开始的大规模营业线施工是否准备到位、是否满足营业线施工管理要求。 3.再次组织营业线施工管理人员学习营业线施工管理实施细则，尤其是“三有”“九不准”“十坚决”相关要求，定期组织开展营业线施工安全警示教育，强化安全意识，对营业线施工安全要常怀敬畏之心，落实各项安全卡控措施，确保邻近营业线施工安全有序可控。 4.要求中铁三局对相关责任人严肃考核、通报。 以上措施形成书面材料于2024年7月23日前报建指。 | 2024-07-23 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2024-07-23 | 已整改
10 | 2024-07-22 | 柳州建指 | 柳梧铁路 | LWXQ标 | 紫荆瑶山隧道斜井 | 紫荆瑶山隧斜井大里程二衬台车无限位装置，存在溜车风险。 | 机械设备安全 | 3级 | 及时安装台车限位装置 | 2024-07-30 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁一局 | 中咨管理 | 张广辉 | 2024-07-30 | 已整改
11 | 2024-07-23 | 南宁建指 | 薛文博 莫德钧 张垒 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥15墩 | 门闸处未设置门卫室，进出管理不规范。 | 行车安全 | 3级 | 设置门卫，加强进出管理； | 2024-08-08 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-08-08 | 已整改
12 | 2024-07-23 | 南宁建指 | 薛文博 莫德钧 张垒 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥15墩 | 贝雷梁上方部分工字钢与贝雷梁的连接加固措施未安装，且部分盘扣立柱与工字钢受力不在一垂直线上，偏差较大，存在安全隐患。 | 支架安全 | 3级 | 按设计要求，确保安全； | 2024-08-08 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-08-08 | 已整改
13 | 2024-07-23 | 南宁建指 | 薛文博 莫德钧 张垒 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥15墩 | 支架施工，两端未按要求安装临边防护措施，存在安全隐患。 | 临边防护 | 3级 | 及时安装临边防护措施； | 2024-08-08 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-08-08 | 已整改
14 | 2024-07-23 | 南宁建指 | 薛文博 莫德钧 张垒 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥15墩 | 支架立柱与工字钢间未及时安装防倾倒加固措施，存在安全隐患。 | 支架安全 | 3级 | 安装防倾倒加固措施，确保安全； | 2024-08-08 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-08-08 | 已整改
15 | 2024-07-23 | 南宁建指 | 薛文博 莫德钧 张垒 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥15墩 | 临时硬隔离与既有线路基防护栅栏之间，存在缺口，未封闭管理。 | 行车安全 | 3级 | 及时补全缺口，确保安全。 | 2024-08-08 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-08-08 | 已整改
16 | 2024-07-23 15:20 | 柳州建指 | 湘桂线K373平改立 | - | 湘桂线（二塘-横山） | 施工场地部分隔离设施失效、现场无人员看守，已完工的立交涵内积水未及时抽排。 | 临近营业线施工安全 | 3级 | 立即将失效的隔离设施恢复加固并安排人员看守，立即抽排立交涵内积水。 | 2024-07-23 15:20 | 柳州建指 | 中铁二院 | 中铁十九局 | 宁铁监理 | 李浩 | 2024-07-23 15:20 | 已整改
17 | 2024-07-24 | 南宁建指 | 张发余 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥 | 第16#实体墩安装模板时未严格控制工序，下一层模板连接螺栓未完全紧固到位就施作上一层模板，存在安全隐患。 | 模架安全 | 3级 | 严格按工序施工。 | 2024-08-08 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-08-08 | 已整改
18 | 2024-07-24 | 南宁建指 | 张发余 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥 | 第16#实体墩绑扎钢筋施工，临空面较大未设置作业平台，存在安全隐患。 | 作业人员安全 | 3级 | 及时设置作业平台，确保施工作业人员安全； | 2024-08-08 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-08-08 | 已整改
19 | 2024-07-24 | 南宁建指 | 张发余 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥 | 第16#实体墩人行通道上堆放短钢筋等杂物，存在坠落伤人隐患。 | 作业人员安全 | 3级 | 及时清理杂物，防止掉落伤人。 | 2024-08-08 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-08-08 | 已整改
20 | 2024-07-24 15:30 | 柳州建指 | 贵广提质改造工程 | GGTZZH-1标 | 三江站公安用房施工 | 1.脚手架外侧防护网大面积缺失，没有跟上架子的高度；2.楼梯两侧临边防护缺失；2.走道板未绑扎固定牢固。 | 临边防护 | 3级 | 1立即用防护网对脚手架外侧缺口封闭，对楼梯临边防护，固定加固走道板。 | 2024-07-24 15:30 | 柳州建指 | 中铁二院 | 中铁建电气化局 | 宁铁监理 | 盛存银 | 2024-07-24 15:30 | 已整改
21 | 2024-07-27 | 柳州建指 | 柳梧铁路 | LWZQ-1 | 龙凤跨柳南高速特大桥 | 龙凤跨柳南高速特大桥72#连续梁大里程端手拉葫芦挂钩保险卡扣失效，存在安全隐患。 | 机械设备安全 | 3级 | 加强设备维护，更换手拉葫芦挂钩保险卡扣 | 2024-08-05 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 宁铁监理 | 黄勇 | 2024-08-05 | 已整改
22 | 2024-07-27 | 柳州建指 | 柳梧铁路 | LWZQ-1 | 高岭1号隧道进口 | 高岭1号隧道进口DK25+400左侧避车洞3榀钢架悬空，未设置临时支撑。 | 隧道工程安全 | 3级 | 悬空拱架设置临时支撑 | 2024-08-05 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 宁铁监理 | 黄勇 | 2024-08-05 | 已整改
23 | 2024-07-27 | 柳州建指 | 柳梧铁路 | LWZQ-2 | 仰山隧道出口 | 仰山隧道出口DK50+805中台阶右侧两榀拱架底脚悬空，DK50+802中台阶左侧两榀拱架底脚悬空，支护不及时。 | 隧道工程安全 | 3级 | 加强隧道开挖管控，将悬空的拱架设置临时支撑，加快支护 | 2024-08-05 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁大桥局 | 宁铁监理 | 崔彬彬 | 2024-08-05 | 已整改
24 | 2024-08-06 | 沿海建指 | 李乾、魏杰、邓参隆 | PLYHSG标段 | 钦北线铁路桥改70#墩 | 沿海建指检查钦北线铁路桥改建工程施工，发现问题如下： 1.70#墩工点现场防护员在施工期间远离施工区域，未落实防护职责，防护失效，违反《中国铁路南宁局集团有限公司工务系统营业线施工（维修）作业安全防护管理办法》第七条第三点。要求8月7日前整改完成。 2.70#墩施工现场有3台机械作业，现场仅有1名防护员，未严格执行“一人一机”防护规定，违反《中国铁路南宁局集团有限公司建设工程大型机械设备安全管理办法》宁铁建【2022】121号第十三条。要求8月7日前整改完成。 3.69#墩施工过程中产生的淤泥堆积较多，未及时运走，围挡底部破损，现场泥土流出围挡外，不符合文明施工管理要求。要求8月10日前整改完成。 4.69#、70#墩施工现场应急处置内容及流程缺失，也没有两端车站应急电话，不利于突发状况应急处置。要求8月7日前整改完成。 5.69#墩旋挖钻机防侵限措施不到位，缆风绳数量不足，钢丝绳张拉过松，不符合《中国铁路南宁局集团有限公司建设工程大型机械设备安全管理办法》宁铁建【2022】121号第四条第三点。要求8月10日前整改完成。 6.69#墩施工现场乙炔气瓶存放位置受阳光暴晒，防晒措施不到位，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第6.3.6.1条气瓶应分类存放，并远离火源，严禁露天存放。要求8月7日前整改完成。 69#墩施工现场挂有横幅、编织袋、篷布等轻飘物未采取固定措施，易吹到铁路上。要求8月7日前整改完成。 | 一般 | 3 | 1.施工单位要加强对现场防护员进行培训教育和考核力度，确保施工作业期间坚守岗位，严格落实防护岗位职责。 2.严格落实“一人一机”防护规定，且防护员站位正确。 3.加强现场文明施工管理，开挖淤泥及时清走，围挡破损及时修补。 4.公布两端车站及设备管理单位的应急电话，同时要补充完善应急处置流程。 5.对临近营业线大型机械切实采取有效防侵限措施。 6.施工现场使用的乙炔等气压气瓶要做好防倾覆及防暴晒措施。 7.强化施工现场的轻飘物管理，及时清理或固定，确保营业线行车安全。 以上问题请按照要求时间节点整改完成，整改完成报监理复查确认。 | 2024-08-10 | 沿海建指 |  | 中交一公局集团有限公司 |  | 于波 | 2024-08-09 | 已整改
25 | 2024-08-07 10:00 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-4标 | 金田隧道进口 | 柳梧铁路站前四标金田隧道进口掌子面采用两台阶开挖，上台阶长度超两倍洞径，存在安全风险 | 隧道工程安全 | 3级 | 要求施工单位立即停止掌子面开挖，上台阶长度不得大于两倍洞径，确保施工安全。 | 2024-08-19 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁上海局 | 中咨管理 | 褚文景 | 2024-08-19 | 已整改
26 | 2024-08-08 09:40 | 柳州建指 | 贵广提质改造工程 | GGTZZH-1标 | 三江南公安用房补强施工 | 公安用房脚手架二层斜撑不够，存在倾倒的隐患。 | 劳动安全 | 3级 | 要求施工单位立即加固整改 | 2024-08-08 09:40 | 柳州建指 | 中铁二院 | 中铁建电气化局 | 宁铁监理 | 盛存银 | 2024-08-08 09:40 | 现场处置
27 | 2024-08-09 10:09 | 柳州建指 | 湘桂线K373+857平改立 | - | 湘桂线k373下穿涵 | 线路硬隔离栏斜撑不足，有倒向线路侧风险。 | 临近营业线施工安全 | 3级 | 研究设置方案，确保隔离栏牢固。 | 2024-08-26 | 柳州建指 | 中铁二院 | 中铁十九局 | 宁铁监理 | 黄永健 | 2024-08-26 | 已整改
28 | 2024-08-11 | 柳州建指 | 柳梧铁路 | LWZQ-5标 | 平南乌江特大桥 | 墩顶左右侧简支箱梁支架部分分配梁加高支腿下部未支垫，稳定性较差、难确保支架体系安全，存在安全隐患 | 桥梁施工安全 | 3级 | 采取措施强化简支箱梁墩顶支架分配梁支腿，确保支架体系稳定及安全 | 2024-08-18 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中交路建 | 中铁诚业 | 杨泉 | 2024-08-18 | 已整改
29 | 2024-08-13 | 沿海建指 | 何江伟、覃庆艳 | QGSG1标段 | 中铁二局邻近既有线施工 | 8月13日，建指检查中铁二局邻近既有线施工管理情况，发现问题如下： 1.施工单位调度随意更改8月1日至8月6日施工日计划中的C类施工计划备注内容，将“需派驻站联络员”改为“无需派驻站联络员”，造成批复日计划与8月份月度计划不符。 2. 8月1日至8月6日监控双确认表、施工条件确认卡控表和使用大型机械施工条件卡控表均填写有驻站联络员，实际未派驻，双确认表内容填写与实际不符。 | 一般 | 3 | 1.严格按照《中国铁路南宁局集团有限公司铁路营业线施工管理实施细则》和施工方案要求，提报邻近营业线施工施工月、日计划，审核适用的施工类别，在提报的C类施工计划上备注是否需派驻站联络员等。对施工单位每日邻近营业线B2、C类施工日计划严格把关，重点对驻站联络员设置情况和施工内容进行审核，加强对安全关键点的卡控，确保日计划与月计划一致。 2.按照施工条件确认卡控表和使用大型机械施工条件卡控表中的卡控内容逐项填写，包括施工准备、施工防护、施工监控情况，研判当日安全风险、卡控措施是否具有针对性。 3.施工单位施工负责人每日作业前对驻站联络员是否按要求到位情况进行确认，对邻近营业线施工严格落实“三有九不准”规定。同时加强对驻站联络员的管理，严控持证上岗、施工作业登销记、标准化呼应用语等驻站作业关键项点，进一步规范驻站联络员的行为。 责成中铁二局对相关责任人进行内部考核，并报建指，8月25日前整改完成。 | 2024-08-25 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 |  | 张文海 | 2024-08-25 | 已整改
30 | 2024-08-13 | 沿海建指 | 何江伟、覃庆艳 | QGJL标段 | 中铁二局邻近既有线施工 | 8月13日，建指检查中铁二局邻近既有线施工管理情况，发现问题如下： 1.施工单位调度随意更改8月1日至8月6日施工日计划中的C类施工计划备注内容，将“需派驻站联络员”改为“无需派驻站联络员”，造成批复日计划与8月份月度计划不符。 2. 8月1日至8月6日监控双确认表、施工条件确认卡控表和使用大型机械施工条件卡控表均填写有驻站联络员，实际未派驻，监理双确认表随意确认。 | 一般 | 3 | 1.督促施工单位严格按照《中国铁路南宁局集团有限公司铁路营业线施工管理实施细则》和施工方案要求，提报邻近营业线施工施工月、日计划，审核适用的施工类别，在提报的C类施工计划上备注是否需派驻站联络员等。对施工单位每日邻近营业线B2、C类施工日计划严格把关，重点对驻站联络员设置情况和施工内容进行审核，加强对安全关键点的卡控，确保日计划与月计划一致。 2.按照施工条件确认卡控表和使用大型机械施工条件卡控表中的卡控内容逐项确认，包括施工准备、施工防护、施工监控情况，研判当日安全风险、卡控措施是否具有针对性。 责成宁铁监理对相关责任人进行内部考核，并报建指，8月25日前整改完成。 | 2024-08-25 | 沿海建指 |  |  | 广西宁铁监理钦港二线监理部 | 赵天喜 | 2024-08-25 | 已整改
31 | 2024-08-13 08:30 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-3标 | 平田跨柳北高速特大桥 | 88#主墩个别吊钩没有设置防脱绳卡，存在钢丝绳滑出的安全隐患。 | 机械设备安全 | 3级 | 立即整改。 | 2024-08-13 08:30 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁四局 | 中咨管理 | 侯志强 | 2024-08-13 08:30 | 现场处置
32 | 2024-08-13 08:30 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-3标 | 平田跨柳北高速特大桥 | 挂篮拆除方案中采用50T吊车辅助施工，没有按照《桥梁墩身、挂篮施工安全八条规定》（工管站前函〔2022〕28号）的要求，编制起重吊装专项施工方案。 | 挂篮施工 | 3级 | 编制方案报批后方可施工。 | 2024-08-13 08:30 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁四局 | 中咨管理 | 侯志强 | 2024-08-13 08:30 | 现场处置
33 | 2024-08-14 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-7标 | 蒙江牵引变电所场坪 | 蒙江牵引变电所场坪既有路堑开挖坡面较陡，呈90度直立状态，现场未采取任何加固防护措施，存在垮塌的安全风险。 | 劳动安全 | 3级 | 立即就红线地界尽量放缓坡度，同时进行锚杆喷混防护。 | 2024-08-26 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中建八局 | 甘肃铁科 | 陈世阁 | 2024-08-26 | 已整改
34 | 2024-08-20 | 柳州建指 | 柳梧铁路 | LWZQ-6标 | 思明隧道进口 | 思明隧道进口监控量测施做不到位，部分下台阶监控量测点缺失或被污染，不满足《铁路隧道工程施工安全技术规程》TB10304-2020中第10.0.6条规定，存在安全隐患 | 隧道施工安全 | 3级 | 要求立即清理污染的监控量测点，后续及时施工监控量测点 | 2024-09-05 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中建铁投 | 中铁诚业 | 李智 | 2024-09-05 | 已整改
35 | 2024-08-22 | 柳州建指 | 柳梧铁路 | LWZQ-8标 | 双峰隧道斜井 | 双峰隧道斜井正洞小里程方向DK227+384下台阶左右两侧同时对称开挖，左侧开挖后未及时支护，存在安全隐患，不符合《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2020）第6.3.4条的规定； | 隧道施工安全 | 3级 | 立即对已开挖工作面进行支护，后续调整施工工序，保证下台阶错开3-5m循环进尺。 | 2024-08-29 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中建八局 | 甘肃铁科 | 高峰 | 2024-08-29 | 整改完成
36 | 2024-08-23 | 柳州建指 | 柳梧铁路 | LWZQ-1 | 高岭1号隧道 | 高岭一号隧道进口掌子面里程DK25+498.5，围岩为Ⅲd，隧道开挖采用两台阶法施工，下台阶里程DK25+429.5，上台阶长度达69米,不满足应小于2倍洞径24.78米专项方案要求 | 隧道施工安全 | 3级 | 暂停掌子面开挖，加快组织下台阶开挖并按设计要求进行支护，确保上台阶长度满足不大于两倍洞径的要求。 | 2024-08-30 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 宁铁监理 | 黄勇 | 2024-08-30 | 已整改
37 | 2024-08-31 | 沿海建指 | 李乾、魏杰、邓参隆 | QFSG1标段 | DK107+833接长涵 | 2024 年 8 月 31日雨后现场检查发现DK107+833接长涵基坑开挖后，开挖面全坡面防护不到位，导致雨后八字墙旁边坡局部溜坍，可能影响营业线路基稳定和接触网立柱安全。 | 一般 | 3 | 1.责令三局立即采取措施对塌方部位进行抢险加固，保证路基和接触网立柱安全。 2.要求施工单位对开挖边坡进行挂网喷浆防护，保证边坡安全。 3.要求施工单位做好坡面引排水工作，避免边坡因雨水及地面排水侵蚀。 4.施工单位要举一反三，全面排查其他接长涵施工工点是否存在此类问题并及时整改，确保营业线安全。于2024年9月3日前整改完成,监理单位现场检查监督，并形成书面整改报告报建指。 | 2024-09-03 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2024-09-03 | 已整改
38 | 2024-09-04 | 沿海建指 | 廖刚、周晓斌、覃庆艳 | PLYHSG标段 | 钦北线铁路桥改65#墩 | 9月4日沿海建指检查钦北线铁路桥改建工程施工，发现问题如下： 65号墩一台钩机作业未设专人防护，未严格执行“一人一机”防护规定，违反《中国铁路南宁局集团有限公司建设工程大型机械设备安全管理办法》宁铁建【2022】121号第十三条规定。 | 一般 | 3 | 1.严格落实“一人一机”防护规定，且防护员站位正确。 2.以上问题要求9月6日整改完成，整改完成报监理复查确认。 | 2024-09-06 | 沿海建指 |  | 中交一公局集团有限公司 |  | 于波 | 2024-09-06 | 已整改
39 | 2024-09-04 | 南宁建指 | 张发余、吴炜 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥 | 第15#墩0号节段大里程端，左侧腹板背带自下往上第4层、第5层间距过大，对拉杆不易固定，存在连接不牢固的隐患。 | 作业人员安全 | 3级 | 按方案要求设置背带，确保安全； | 2024-09-12 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-09-12 | 已整改
40 | 2024-09-04 | 南宁建指 | 张发余、吴炜 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥 | 第15#墩0号节段外侧支架上悬空作业人员2人未按规定系好安全带，存在坠落隐患。 | 作业人员安全 | 3级 | 加强人员安全教育，按规范要求系好安全带； | 2024-09-12 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-09-12 | 已整改
41 | 2024-09-04 | 南宁建指 | 张发余、吴炜 | 玉岑铁路 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥 | 第15#墩0号节段外侧支架上随意放置短杆件未连接牢固2处，存在坠落伤人隐患。 | 作业人员安全 | 3级 | 加强现场物品堆放检查，防止坠落伤人。 | 2024-09-12 | 南宁建指 | 中铁四院 | YCZQ-2标中铁四局 | YCJL-1标中铁二院监理 |  | 2024-09-12 | 已整改
42 | 2024-09-09 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-1标 | 龙凤特大桥73#墩连续梁 | 小里程挂篮连接螺栓多处松动，其中走行轨道精轧螺纹钢螺帽松动，左侧松5颗，右侧松6颗。走行轨道连续螺栓有一处6颗未用双螺帽且松动。 | 挂篮安全 | 3级 | 立即整改，加强挂篮施工检查，螺栓须拧紧，吊板顺直。 | 2024-09-14 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 广西宁铁监理 | 李发 | 2024-09-14 | 已整改
43 | 2024-09-09 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-1标 | 高岭1号隧道进口 | DK25+516掌子面找平排险 不彻底，喷射砼厚度不足，砼平整度差，中部凸实，掌子面距格栅拱架约1.8米，格栅拱架需立即跟进一榀。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 加强掌子面找平排险及喷射砼质量控制，开挖完后及时立架支护。 | 2024-09-20 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 广西宁铁监理 | 李发 | 2024-09-18 | 已整改
44 | 2024-09-10 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-2标 | 仰山隧道 | DK50+708掌子面Vc级围岩，设计三台阶开挖工法,现场中台阶长度过长，未严格按照设计要求施作。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 重新制定合理的施工方案，确保中台阶长度符合设计要求。 | 2024-09-12 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁大桥局 | 广西宁铁监理 | 高峰 | 2024-09-12 | 已整改
45 | 2024-09-10 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-7标 | .丽山隧道进口 | 丽山隧道进口洞内两台阶开挖工法（Ⅲa 支护类型），现场实测上台阶长度已超过 2 倍隧道洞径，存在安全隐患，不符合《中国铁路南宁局集团有限公司柳州建指关于研究柳梧铁路隧道台阶法施工上台阶长度会议纪要》的规定； | 隧道开 挖支护 | 3级 | 已暂停隧道掌子面施工，同时加快下台阶施工，使上台阶长度不超过2倍的隧道洞径。 | 2024-09-15 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中建八局 | 标甘肃铁科 | 邝军培 | 2024-09-12 | 已整改
46 | 2024-09-10 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-2标 | 仰山隧道 | 掌子面控制爆破较差，两侧超挖较多，右侧超 25cm,左侧超 30cm，掌子面不平整，左侧挖成一个洞(3*3米)，存在坍塌安全隐患。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 要求现场严格控制爆破效果，提高掌子面的平整度。对超挖区域进行修整，填补超挖部分，以达到设计要求。 | 2024-09-13 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁大桥局 | 广西宁铁监理 | 高峰 | 2024-09-13 | 已整改
47 | 2024-09-10 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-2标 | 仰山隧道 | 找顶排危不彻底，存在较多碎石岩块，掌子面未用喷射砼进行防护。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 对坍塌隐患进行支护和加固，彻底清理顶排区域，处理好碎石和岩块，确保没有遗漏的危害因素。对掌子面进行喷射砼防护，增强掌子面及顶板的稳定性，并防止进一步的破坏。 | 2024-09-13 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁大桥局 | 广西宁铁监理 | 高峰 | 2024-09-13 | 已整改
48 | 2024-09-10 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-2标 | 仰山隧道 | 系统锚杆中空锚杆未按设计进行布设 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 现场立即重新规范布设系统锚杆中空锚杆 | 2024-09-14 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁大桥局 | 广西宁铁监理 | 高峰 | 2024-09-14 | 已整改
49 | 2024-09-11 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWXQ标 | 紫荆瑶山隧道出口 | 紫荆瑶山隧道出口掌子面DK102+544Vb级围岩，设计三台阶临时横撑法，现场上台阶为圆弧形，中台阶较长，未严格按设计要求施作 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 严格按设计要求工法开挖支护并保持中台阶长度不大于两倍洞径 | 2024-09-12 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁一局 | 中铁诚业 | 宋金深 | 2024-09-12 | 已整改
50 | 2024-09-11 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-4标 | 新安隧道出口 | 新安隧道出口掌子面DK105+062，Ⅳ级围岩，掌子面控制爆破较差，大面不平整，中部呈倒悬状，找顶排险不彻底、岩块破碎，未喷射砼封闭，存在掉块安全隐患。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 加强隧道开挖控制爆破，严格落实开挖后找顶排险工作，并及时初喷砼封闭围岩 | 2024-09-12 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁上海工程局 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 龙大六 | 2024-09-12 | 已整改
51 | 2024-09-11 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-4标 | 新安隧道出口 | 新安隧道出口掌子面距钢拱架1.8米，开挖后未及时立格栅拱架，存在坍塌安全隐患。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 现场立即架立一榀钢架对围岩进行支护，保证钢拱架距离掌子面距离小于一榀拱架间距 | 2024-09-12 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁上海工程局 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 龙大六 | 2024-09-12 | 已整改
52 | 2024-09-11 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-4标 | 新安隧道出口 | 新安隧道出口DK105+132～+148段仰拱两侧凸起多处，存在欠挖，仰拱已绑扎钢筋，应抽排积水后进行复核，将欠挖处进行排查整改，方能进入下一步工序。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 立即抽排仰拱积水，并对仰拱超欠挖情况进行测量复核，处理完成后再重新绑扎钢筋 | 2024-09-12 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁上海工程局 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 龙大六 | 2024-09-12 | 已整改
53 | 2024-09-11 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWXQ标 | 紫荆瑶山隧道出口 | 隧道出口掌子面控制爆破较差、拱部两侧超挖，掌子面大面不平整，中部呈倒悬状，找顶排险不彻底，砂岩夹砂质泥岩，节理裂隙发育，岩体破碎，存在坍塌安全隐患。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 加强隧道开挖控制爆破，严格落实开挖后找顶排险工作 | 2024-09-13 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁一局 | 中铁诚业 | 宋金深 | 2024-09-13 | 已整改
54 | 2024-09-11 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWXQ标 | 紫荆瑶山隧道出口 | 隧道出口掌子面地下水发育，左侧喷涌如泉，右侧有多处小股流水，掌子面距山体表面仅12米，由于浅埋、富水，砂岩夹泥岩，存在冒顶安全隐患。 | 隧道排水 | 3级 | 加强超前地质预报工作，同时严格按设计联系单要求做好渗水引排工作 | 2024-09-13 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁一局 | 中铁诚业 | 宋金深 | 2024-09-13 | 已整改
55 | 2024-09-11 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWXQ标 | 紫荆瑶山隧道出口 | 隧道出口掌子面超前注浆小导管布设角度部分未按设计要求布设。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 现场严格按设计角度重新打设超前注浆小导管 | 2024-09-13 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁一局 | 中铁诚业 | 宋金深 | 2024-09-13 | 已整改
56 | 2024-09-11 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-5标 | 社岭头跨荔玉高速特大桥连续梁 | 96#墩大里程8号段挂篮精扎螺纹钢螺母松动9颗(左侧5颗，右侧4颗) | 挂篮安全 | 3级 | 要求对现场松动的螺母进行紧固。 | 2024-09-14 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中交路建 | 中铁诚业 | 杨泉 | 2024-09-14 | 已整改
57 | 2024-09-11 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-5标 | 社岭头跨荔玉高速特大桥连续梁 | 8号段，小里程端吊带歪斜,应及时更换； | 挂篮安全 | 3级 | 吊带及时进行调整，确保垂直。 | 2024-09-14 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中交路建 | 中铁诚业 | 祝安宝 | 2024-09-14 | 已整改
58 | 2024-09-12 | 沿海建指 | 魏 杰、邓参隆 | PLYHSG标段 | 钦北线铁路桥改建工程70#墩 | 2024年9月12日，沿海建指安质部检查钦北线铁路桥改建工程70#墩施工，发现问题如下： 1.70#墩工作坑开挖到栅栏下槛底部，未及时跟进支护，导致栅栏部分基础悬空，栅栏（属于行车设备）存在倾倒的隐患，同时，栅栏倾倒过程易将电缆砸伤活砸断，危机行车安全。 2.栅栏下开挖出来的电缆裸露在外，未做好安全防护。违反“九不准”中的“地下管线无防护措施不准动工”的规定。 | 一般 | 3 | 1.责令中交一公局立即采取措施对栅栏下槛悬空部位进行处理，并对边坡进行支护，保证防护栅栏牢固，日常加强对此段栅栏设备的巡查。 2.要求施工单位对立即对裸露电缆进行包封保护，并做好安全标识，防止施工机械刮碰。 3.施工单位要提高营业线施工安全意识，对现场发现的施工安全隐患问题要及时整治，确保营业线行车安全。于2024年9月15日前整改完成,监理单位现场检查监督，并形成书面整改报告报建指。 | 2024-09-15 | 沿海建指 |  | 中交一公局集团有限公司 |  | 于波 | 2024-09-15 | 已整改
59 | 2024-09-12 | 沿海建指 | 陈炯峰、韩意、何江伟 | QGSG1标段 | 钦江双线特大桥34#墩 | 9月12日，建指检查中铁二局钦江双线特大桥34#墩施工现场，发现现场使用乙炔、氧气切割钢板，气瓶与火源距离只有3至4m，且管线凌乱，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第8.3.7规定；经查，该工点进场施工以来，动火作业从未办理过动火作业审批手续，违反《沿海铁路工程建设指挥部消防及动火作业安全管理实施细则》（沿指安〔2024〕3号）通知要求。 | 一般 | 3 | 1.组织培训学习《中国国家铁路集团有限公司消防管理办法》（铁安监〔2022〕130号）《中国铁路南宁局集团有限公司消防安全管理实施细则》（宁铁防火〔2023〕36号）《中国铁路南宁局集团有限公司动火作业安全管理办法（试行）》（宁铁防火〔2023〕138号）及《沿海铁路工程建设指挥部消防及动火作业安全管理实施细则》（沿指安〔2024〕3号）等相关文件，加强动火作业安全管理，严格落实相关要求，尤其是作业动火现场严格执行“1211”制度，即“1 把焊枪，2名作业人员（1 名焊工，1 名监火人），1 个接火盆，1 只灭火器”确保现场动火作业安全。 该工点动火作业长期无人管理，反映出施工单位对动火作业安全不重视、不敏感，安全风险认识不足，安全措施落实不到位，消防安全检查流于形式；要求施工单位认真组织召开专题反思会，深入分析动火作业安全管理存在的问题，进一步规范现场动火作业管理，确保动火作业安全，于9月17日前回复整改情况。 | 2024-09-19 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 |  | 张文海 | 2024-09-19 | 已整改
60 | 2024-09-12 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-8标 | 双峰隧道出口 | DK228+884掌子面Ⅲa级围岩，掌子面控制爆破较差，大面不平整，中部呈倒悬状，找顶排险不砌底、右侧岩块破碎，存在掉块安全隐患 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 要求再次对掌子面排险，消除安全隐患 | 2024-09-14 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中建八局 | 甘肃铁科监理 | 张方回 | 2024-09-14 | 已整改
61 | 2024-09-12 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-7标 | 岭亚隧道 | 掌子面DK192+666 Ⅳ级围岩，两台阶施工工法，现场预留核心土，掌子面两侧平整度差，找顶排险不到位，喷射砼衬砌厚度不足，拱顶部无法施作中空锚杆，存在掉块安全隐患。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 要求按照设计开挖工法进行开挖，如因掌子面围岩变化需要改变开挖工法，需联系设计变更；严格控制喷射混凝土厚度及平整度；立架前必须排险到位。 | 2024-09-30 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中建八局 | 甘肃铁科监理 | 邝军培 | 2024-09-19 | 已整改
62 | 2024-09-13 | 沿海建指 | 韩意、吴挺勇、覃庆艳 | QGSG1标段 | 钦港增建二线钦江双线特大桥 | 9月13日，中铁二局在钦州北站至钦州东高速场站102km200m至102km700m钦港增建二线钦江双线特大桥工程施工时存在以下问题：施工日计划批复的施工负责人韩礼治不在施工现场，由其他人顶替，未及时办理施工负责人变更手续。 | 一般 | 3 | 1.严格落实“九不准”规定，施工负责人必须在现场组织施工，把控现场施工安全，施工负责人未到位不准动工。 2.强化开工条件确认制度，对当天施工计划、施工项目、施工负责人和风险研判及卡控措施等项点逐一确认，严禁虚假确认，未满足开工条件的不允许开工。 3.组织施工人员重新学习营业线施工管理相关安全知识，认真吸取事故教训，举一反三，杜绝此类事件发生。 4.责成中铁二局对相关责任人进行内部考核，并报建指，9月20日前整改完成。 | 2024-09-20 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 |  | 张文海 | 2024-09-20 | 已整改
63 | 2024-09-13 | 沿海建指 | 韩意、吴挺勇、覃庆艳 | QGJL标段 | 钦江双线特大桥 | 9月13日，中铁二局在钦州北站至钦州东高速场站102km200m至102km700m钦港增建二线钦江双线特大桥工程施工时存在以下问题：施工日计划批复的施工负责人韩礼治不在施工现场，由其他人顶替，未及时办理施工负责人变更手续，监理双确认表随意确认。 | 一般 | 3 | 1.对施工单位每日邻近营业线B2、C类施工日计划严格把关，重点对施工负责人进行审核，确保到场施工负责人与日计划一致，如施工负责人发生改变，及时敦促施工单位办理人员变更手续。 2.按照施工条件确认卡控表对当天施工计划、施工项目、施工负责人和风险研判及卡控措施等项点逐一确认，未满足开工条件的不允许开工。 3.责成宁铁监理对相关责任人进行内部考核，并报建指，9月20日前整改完成。 | 2024-09-20 | 沿海建指 |  |  | 宁铁监理钦港增建二线项目部 | 赵天喜 | 2024-09-20 | 已整改
64 | 2024-09-13 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-6标 | 马鞍山隧道进口 | 掌子面DK166+261为ⅣA围岩，掌子面控制爆破较差，大面不平整，顶部呈倒悬状，拱顶排险不彻底，岩块破碎、节理发育，未及时喷射混凝土，存在掉块安全隐患。 | 隧道开 挖支护 | 3级 | 对开挖班组重新交底，开挖过程中严格管控打孔、装药环节。爆破施工完成后加强排险工作。 | 2024-09-14 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中建铁投 | 中铁诚业 | 王明磊 | 2024-09-14 | 已整改
65 | 2024-09-18 | 沿海建指 | 谢勇坤 | QFSG1标段 | 防城港至黎塘上行联络线LDK112+060～+070右侧防护栅栏 | 2024年9月18日，沿海建指对中铁三局施工的新建防城港至黎塘上行联络线LDK112+060～+070右侧防护栅栏进行检查，发现以下问题： 1.防护栅栏立柱基础设置在回填土上，防护栅栏易发生倒塌。 | 一般 | 3 | 1.清理回填土至原状地面后按标准重新埋设。 2.要求2024年9月25日前完成以上问题整改，并将整改情况报建指。 | 2024-09-25 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2024-09-25 | 已整改
66 | 2024-09-22 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-4标 | 公跨铁桥 | 公跨铁桥现浇梁支架斜撑未及时安装，且采用方木做为作业平台 | 高处作业 | 3级 | 立即按要求安装设置斜撑，并做好安全防护用品的使用 | 2024-09-25 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中铁上海局 | 中咨管理 | 廖铭超 | 2024-09-25 | 已整改
67 | 2024-09-26 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-7标 | 岭亚隧道进口 | 岭亚隧道进口动火作业未及时签署动火审批表，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第 8.3.8 条的规定； | 消防安全 | 3级 | 立即补签动火审批表，并对动火作业审批流程进行全面梳理。 | 2024-10-08 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中建八局 | 标甘肃铁科 | 邝军培 | 2024-10-08 | 整改完成
68 | 2024-09-28 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-8标 | 丽山隧道进口 | 丽山隧道进口洞内两台阶开挖工法（Ⅲa支护类型），现场实测上台阶长度已超过2倍隧道洞径，存在安全隐患，不符合《中国铁路南宁局集团有限公司柳州建指关于研究柳梧铁路隧道台阶法施工上台阶长度会议纪要》的规定； | 隧道开 挖支护 | 3级 | 要求对丽山隧道进口洞内两台阶开挖工法（Ⅲa 支护类型）的上台阶长度进行调整，使其不超过 2 倍隧道洞径。 | 2024-10-08 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中建八局 | 甘肃铁科 | 张方回 | 2024-10-08 | 整改完成
69 | 2024-10-03 | 沿海建指 | 何江伟、邓参隆 | QFSG1标段 | DK107+833.5马皇站框架中桥 | 2024年10月3日，沿海建指检查DK107+833.5马皇站框架中桥，发现框架模板支撑支架体系，与在框架外侧设置的防护脚手架局部杆件进行连接（图1），不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第9.3.6条“模板的支撑系统应自成体系，不能与脚手架连接”的规定，存在安全隐患。 | 一般 | 3 | 要求施工单位立即解除模板支架体系和防护脚手架的连接，保证模板支撑系统独立设置，确保施工作业安全。 | 2024-10-09 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2024-10-09 | 已整改
70 | 2024-10-06 | 柳州建指 | 湘桂线K374平改立 | - | 湘桂线K374+231道口平改立工程 | 1.泵房全断面开挖提升设备使用了卷扬机和施工单位自己制作的工字钢、槽钢和钢管连接架子，未能提供检算资料，进场未报验，存在人员安全隐患。 | 机械设备 | 5级 | 要求立即停止泵房掘进施工进行整改，按要求检算、批复报验后使用。 | 2024-10-20 | 柳州建指 | 中铁二院 | 铁建公司 | 宁铁监理 | 杨创强 | 2024-10-20 | 已整改
71 | 2024-10-10 | 柳州建指 | 焦柳线1632平改立 | - | 焦柳线K1632+800上跨桥 | 泥浆池处于既有路堑中下部，在边坡上回填土作为钢箱泥浆池底座，回填土存在滑溜隐患。 | 防洪防汛 | 5级 | 落实防洪风险管控要求 | 2024-10-12 | 柳州建指 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 宁铁监理 | 韦永进 | 2024-10-12 | 已销号
72 | 2024-10-11 | 沿海建指 | 韩意、邓参隆 | PLYHSG标段 | 钦江特大桥 | 2024年10月11日，沿海建指安质部检查钦江特大桥施工，发现问题如下： 在钦江特大桥8#墩使用钩机平整场地，距离钩机旁1米处有铁路通信光缆，易挖断电缆，且施工现场无钦州电务段人员配合，违反《中国铁路南宁局集团有限公司营业线施工管理实施细则》第一百零三条第（二）点。 | 一般 | 3 | 1.责令中交一公局立即停止作业，与设备管理单位人员到现场共同确认电缆位置、走向、深度，并在现场做好标记。 2.再次开展全员营业线施工安全培训、安全交底，尤其是针对《中国铁路南宁局集团有限公司营业线施工管理实施细则》相关内容组织培训。 3.施工单位在电缆2m范围内使用大型机械作业时，必须报相关设备管理单位配合，并且现场采取迁改、包封等措施对电缆保护。 4.施工单位要进一步加强安全培训、班前讲话管理，提高营业线施工安全意识，确保营业线行车安全。于2024年10月18日前整改完成,监理单位现场检查监督，并形成书面整改报告报建指。 | 2024-10-18 | 沿海建指 |  | 中交一公局集团有限公司 |  | 于波 | 2024-10-16 | 已整改
73 | 2024-10-12 | 沿海建指 | 吴挺勇、韦勤、陈炯峰 | PLYHSG标段 |  | 2024年10月12日钦州电务段反馈南防线24芯光缆在K115+800处里程被挖断，沿海建指立即组织现场检查分析路内管线迁改情况，发现如下问题: 钦江特大桥0#～6#墩电力迁改未完成，46#～48#墩电力迁改未开始实施、通信迁改未完成，未按照2024年9月18日《沿海建指关于西部陆海新通道(平陆)运河钦北线铁路桥改建工程路内迁改工程推进会的纪要》要求时限完成迁改，严重制约桥梁工程施工推进。 | 一般 | 3 | 施工单位须加强现场施工组织，紧盯材料供货情况，增加机械及劳力，加快施工进度，于2024年10月20日前完成钦江特大桥46#～48#墩通信迁改，10月22日前完成0#～6#墩电力迁改，10月30日前完成46#～48#墩电力迁改。 | 2024-10-30 | 沿海建指 |  | 中铁三局电务公司 |  | 党鑫宇 | 2024-10-30 | 已整改
74 | 2024-10-18 | 沿海建指 | 童海涛、赵兵 | QFSG1标段 | 皇马隧道 | 1.皇马隧道出口1#锚固桩，现场施作的锁扣及部分护壁外露过高与《铁路路基工程施工质量验收标准》10.7.2章要求不符，存在较大安全隐患，同时桩位设计存在偏压，现场桩基护壁存在挤压坍塌风险。 2.皇马隧道出口锚固桩，现场施作安全防护标识牌无有害气体等危及施工安全的预防措施及警示标识，与《铁路路基工程施工安全技术规程》9.6章要求不符，出渣人员提料端未设置防止坠物的护栏同时井下作业人员未佩戴防坠器。 3.LDK111+270～406路基左侧已施工的防护栅栏外侧存在土坎，不满足图纸要求栅栏两侧1m范围内地面平整的要求。 | 一般 | 3 | 1.施工单位对存在问题认真查找原因，加强安全质量的管控，对作业人员再次进行安全技术交底，避免后续出现同样问题。 2.上述问题要求施工单位于10月25日前完成整改，并将整改情况报建指。 | 2024-10-25 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2024-10-25 | 已整改
75 | 2024-10-22 | 沿海建指 | 韦勤、陈炯峰、吴挺勇 | QGSG1标段 |  | 2024年10月22日抽查铁路工程管理平台钦港二线工程人员管理机构模块用户管理，发现如下问题: 领导班子、商务部、物机部、财务部、综合办公室、中心实验室、一工区、二工区等部门均未按照2024年9月5/6日培训要求时限完成平台初始化工作，严重影响平台数据初始化工作推进。 | 一般 | 3 | 施工单位总工亲自山手，信息化管理员组织各专业工程师对平台数据初始化进行梳理，要求在2024年10月31日前完成平台数据初始化整改。 | 2024-10-31 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 |  | 张文海 | 2024-10-31 | 已整改
76 | 2024-10-26 | 沿海建指 | 许玉成、顾德卫 | QFSG2标段 | 防城港北维修工区轨道车棚 | 1.现场钢筋加工场处于露天，接电盒及输电线随地摆放，甚至有的电线与钢筋笼连接，存在漏电隐患。 2.钢筋加工场与开挖基坑临边防护没有设置栏杆，开挖形成的临空边坡已经出现坍塌开裂现象，存在较大安全隐患。 | 一般 | 3 | 1.施工单位主要管理人员要加强对工地施工人员的安全教育，提高安全防范意识，加强安全预想，加强对现场安全监控人员的考核，确保现场施工安全得到有效保证。 2.监理单位要加强对现场施工的巡视检查，监管好现场施工的质量安全。 | 2024-11-02 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬 | 2024-11-01 | 已整改
77 | 2024-11-04 | 沿海建指 | 邓参隆、韩意、何江伟 | PLYHSG标段 | 钦北线铁路桥改69#、70#墩 | 1.69#、70#墩基坑未按施工专项方案做好临边防护，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第10.2.1规定。要求11月8日前整改完成。 2.70#墩现场氧气瓶露天摆放，并且有一个氧气瓶倒放在地上，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第6.3.6规定。要求11月8日前整改完成。 | 一般 | 3 | 1.施工单位要严格按照施工方案和技术规程施工，基坑周围设置牢固的防护栏杆临边防护。 2.施工现场使用的氧气等气压气瓶要做好防倾覆及防暴晒措施。 以上问题请按照要求时间节点整改完成，整改完成报监理复查确认。 | 2024-11-08 | 沿海建指 |  | 中交一公局集团有限公司 |  | 于波 | 2024-11-08 | 已整改
78 | 2024-11-06 | 南宁建指 | 刘昭京、陈忠 | 南玉铁路 | K2+322防护栅栏 | K2+322涵旁的栅栏转角处高度不满足要求。 | 行车安全 | 3级 | 核实后处理，确保栅栏高度，确保安全。 | 2024-11-12 | 南宁建指 | 中铁一院 | NYZQ-1标中铁二十五局 | NYJL-1标中咨监理 |  | 2024-11-12 | 已整改
79 | 2024-11-06 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-1 | 客车上下线白山村特大桥转体梁 | 客车上下线白山村特大桥转体梁57#墩在进行0#块钢筋绑扎的邻近营业线施工时，施工人员将钢筋伸出作业平台约4米，离柳南客专接触网回流线只有3米，存在人员触电的较大安全隐患。 | 临近既有线施工 | 5级 | 现场要求立即停工，项目部组织一至三级的安全技术交底后方能复工。 | 2024-11-25 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 广西宁铁监理 | 覃武雄 | 2024-11-25 | 已整改销号
80 | 2024-11-09 | 沿海建指 | 李寿锋、何江伟 | QFSG1标段 | LDK111+724.34 1-10m框架桥 | 1.现场搭设满堂支架，存在人员上下交叉作业的情况，物体坠落半径内未设置任何防护措施； 2.现场两台汽车吊同时进行吊装作业，吊装距离较近，现场无指挥人员，吊运载荷多次通过人员上方。 | 一般 | 3 | 1.加强对作业人员的安全教育，做好对立体交叉作业的安全防护措施； 2.对吊装作业人员进行安全培训，严格执行“十不吊”要求，同时按要求配备指挥人员，加强对吊装作业的指挥，确保吊装作业安全。 | 2024-11-17 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2024-11-17 | 已整改
81 | 2024-11-09 | 沿海建指 | 李寿锋、何江伟 | QGSG1标段 | 钦江双线特大桥 | 检查36号墩，发现梯笼尚未安装完毕，顶层临边防护未设置，封闭未完成，连墙件未安装，作业人员已通过梯笼上下，安装绑扎墩身钢筋，墩身作业平台未满铺脚手板，存在较大安全隐患。 | 一般 | 3 | 立即禁止作业人员通过未安装完毕的梯笼上下，加快对梯笼剩余部分的安装和加固，验收合格后，方可投入使用。 | 2024-11-17 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 |  | 张文海 | 2024-11-17 | 已整改
82 | 2024-11-15 | 沿海建指 | 韩意、覃庆艳 | QGSG1标段 | 钦江双线特大桥 | 中铁二局未与设备管理单位办理施工监控配合手续、无设备管理配合监控的情况下，在钦江双线特大桥24号至28号桥墩邻近邕北线铁路桥面35米使用汽车吊进行钢模板吊装作业，吊臂总长度超35米，存在操作不当侵入既有铁路安全限界风险，且施工负责人、现场防护员未经铁路营业线施工安全防护人员培训。以上违反《中国铁路南宁局集团有限公司营业线施工管理实施细则》（宁铁施工［2022］80号）第一百零三条、第一百二十六条规定。 | 一般 | 3 | 中铁二局按规定办理监控手续，落实施工 “双确认”制度，严把开工条件，确保施工安全。 | 2024-12-05 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 |  | 张文海 | 2024-12-05 | 已整改
83 | 2024-11-18 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-2 | 新圩隧道进口 | 新圩隧道进口时发现掌子面采用三台台阶施工。其中上台阶过高，存在发生坍塌风险。 | 隧道开挖支护 | 3级 | 要求施工单位立即整改，把上台阶高度降至4米以下，消除安全隐患。 | 2024-11-20 | 柳梧公司 | 中铁二院 | 中铁大桥局 | LWJL-1标宁铁监理 | 洪泽水 | 2024-11-20 | 已整改销号
84 | 2024-11-29 | 沿海建指 | 韩意、覃庆艳 | QGSG1标段 | 钦北线马皇站至钦州东普速场站0km600m至0km850m站前路基工程 | 11月29日，中铁二局在钦北线马皇站至钦州东普速场站0km600m至0km850m间进行站前路基工程Ⅲ级施工时存在以下问题：当日施工计划施工开始时间是9:00,8：21一名作业人员在未得到任何指令的情况下擅自在K109+850防护栅栏缺口处跨越线路。 | 一般 | 3 | （1）中铁二局加强营业线施工安全培训，重点强调施工“三有”“九不准”“十坚决”要求，严禁人员违章跨线。 （2）抓好安全“穿透式”管理工作，强化领导干部跟班盯控作用，切实履行干部管理职责。 （3）责成中铁二局对相关责任人进行内部考核。 | 2024-12-05 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 |  | 张文海 | 2024-12-05 | 已整改
85 | 2024-12-12 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-4 | 新安隧道进口 | 检查柳梧铁路站前四标新安隧道进口时发现下台阶五级围岩开挖五榀，未及时支护，存在安全隐患 | 隧道开挖支护 | 3级 | 要求施工单位立即对拱架进行喷护，消除安全隐患。 | 2024-12-18 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 中铁上海工程局 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 龙大六 | 2024-12-18 | 整改完成
86 | 2024-12-13 | 沿海建指 | 阳红生、覃庆艳 | QFSG1标段 | 马皇站场K107+160～K107+833路基 | 附近村庄通道贯穿该施工地段，中铁三局未对该段通道设通道门和看守，不符合营业线施工“二十一字方针”的规定。 | 一般 | 3 | 中铁三局对钦防增建二线马皇站场K107+160～K107+833路基施工地段通道设通道门和看守，设置警示牌，建立通道门管理台账。 | 2024-12-18 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2024-12-18 | 已整改
87 | 2024-12-31 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-1标 | 柳梧铁路湘桂线（柳州-进德二场） | 检查柳梧铁路邻近湘桂线K548作业区域未按规定隔离，并派人看守。 | 现场作业管理 | 5级 | 按要求整改 | 2025-01-07 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二十五局 | 广西宁铁监理 | 姬彬波 | 2025-01-07 | 已整改销号
88 | 2025-01-03 | 沿海建指 | 童海涛、石鹏飞 | QFSG1标段 | 皇马隧道LDK109+740-830明挖段 | 1.皇马隧道LDK109+830处已浇筑的管棚导向墙未做两侧基础下预埋的钢管桩，不满足钦防二线施隧02（变）04图纸中“为确保导向墙稳定，在导向墙两侧基础中部各设置4根竖向Φ89钢管桩（壁厚5mm），横纵向间距按0.5m，正方形布置”的要求，存在安全隐患。 2.皇马隧道LDK109+770-810段线路右侧土钉墙边坡分层开挖高度过大，不满足钦防二线施隧02（变）01图纸中“土钉墙应按分层开挖、分层施做土钉及混凝土面层的步序进行施工。挖土分层厚度与土钉竖向间距一致，每开挖一层施做一层土钉，禁止超挖；及时封闭临空面，应在24小时内完成土钉安设和喷射混凝土面层施工”的要求，存在安全隐患。 | 一般 | 3 | 1.限期整改，上述问题要求施工单位于1月10日前完成整改，整改完成报监理复查确认。 2.施工单位组织现场技术人员加强对相关规范、图纸学习，技术负责人加强对现场技术交底，避免后续出现同样问题。 | 2025-01-10 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025-01-10 | 已整改
89 | 2025-01-07 | 沿海建指 | 董少安、刘汝悟、何江伟 | PLYHSG标段 | 钦江特大桥70号墩 | 一名作业人员在基坑防护墙内侧作业未规范佩戴安全带，安全绳挂钩挂设在松动的钢筋头上，存在严重安全隐患；现场吊装作业的汽车吊停放位置越过邻近既有线施工30m警戒线，存在机械倾覆后侵限的安全风险。 | 一般 | 3 | 1.加强对施工作业人员高空作业的安全培训教育，增强作业人员的安全意识，配齐安全防护用品，定期对安全防护用品储备和使用情况进行检查，及时更换不符合要求的防护用品，确保高空作业安全。 2.严格按照邻近既有线施工安全相关要求，加强对大型机械设备的管理，落实各项防倾覆安全防护措施，督促现场安全管理人员严格履职，及时制止现场出现的违章行为，落实安全穿透式管理要求，加强对关键施工作业进行全过程盯控，确保关键施工作业安全，1月15日前将整改情况报建指。 | 2025-01-15 | 沿海建指 |  | 中交一公局集团有限公司 |  | 于波 | 2025-01-15 | 已整改
90 | 2025-01-15 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-8标 | 黎茶坪隧道进口 | 黎茶坪隧道出口处于暂停状态，掌子面附近四榀钢架喷射混凝土厚度不足，拱架外露，存在安全隐患。 | 劳动安全隐患 | 5级 | 及时喷射拱架外露初支面混凝土。 | 2025-01-26 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 中建八局 | 甘肃铁科监理 | 张方回 | 2025-01-26 | 已整改销号
91 | 2025-01-21 | 沿海建指 | 冯大劲、顾德卫、覃庆艳 | QGSG1标段 | 钦江双线特大桥21号~28号墩 | 沿海建指1月21日检查钦港二线1标钦江双线特大桥21号~28号墩施工工点发现问题如下： 1.21号墩焊接钢筋笼吊筋，现场焊接作业人员与当日《动火作业许可证》上登记的动火作业人员不符，现场焊接作业人员是龙经畅，登记动火作业人员是张明全。 2.21号墩桩护筒顶部与地面齐平，不符合《客货共线铁路桥涵工程施工技术规程》（Q-CR-9652-2017）第7.3.13条“钻孔时孔口护筒应高出地面 50cm”的规定。 3.26号~27号墩间现浇箱梁正在进行锚索张拉作业，张拉区设置的防护挡板简陋，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2020）第9.6.6条“张拉区两端应设置防护挡板，且应高出最上一组张拉钢筋0.5m，挡板应宽出张拉端两侧各不小于1m”的规定。 | 一般 | 3 | 1.施工单位对现场焊接作业人员进行审核把关，确保与《动火作业许可证》登记动火作业人员保持一致。 2.对21号墩桩护筒进行用挡板进行临时加高处理，防止周围泥土落入桩基内。 3.按《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2020）第9.6.6条规定在张拉区两端设置防护挡板。 | 2025-01-25 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 |  | 阳诗云 | 2025-01-25 | 已整改
92 | 2025-02-18 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-1标 | 客车线上行线上跨柳南城际和湘桂铁路特大桥 | 挂篮安装未落实工管中心《铁路混凝土连续梁悬臂浇筑挂篮施工技术手册》相关要求。57#墩梯笼顶部14m未按方案安装设置连墙件。 | 机械设备 | 5级 | 监理单位督促施工单位严格落实施工方案安全措施，确保施工安全。 | 2025-03-15 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 宁铁监理 | 覃武雄 | 2025-03-17 | 整改完成
93 | 2025-02-26 | 沿海建指 | 何江伟、顾德卫 | QFSG1标段 | 皇马隧道出口 | 2月26日，检查皇马隧道出口，发现出口左侧边坡坡脚处建有一处存储隧道材料的临建工程。经核实，该临建工程选址未经地质灾害安全评估，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第17.1.4“选址应进行安全评估并应不受洪水和泥石流等自然灾害的威胁”的规定，按照《铁路建设工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条“生产生活区选址未经勘察及安全评估的”，属生产安全重大事故隐患。 | 一般 | 3 | 1.请施工单位立即委托有资质的安全评估单位对该临建工程进行安全评估。 2.安全评估报告未出具之前停止使用该临建工程。 | 2025-03-17 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025-03-13 | 已整改
94 | 2025-02-26 | 沿海建指 | 陈炯锋、何江伟、黎释浩 | QFSG2标段 | 茅岭江特大桥钦州端23号墩 | 2月26日，检查茅岭江特大桥钦州端23号墩，发现施工单位在水上自行搭设简易作业平台进行基坑冲孔作业，平台搭设未进行专项设计，施工单位也未对平台安全性进行检算，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第17.5.1条“临时栈桥应根据其运输荷载、水文条件等进行专项设计”的规定，钻机在上方作业存在严重安全隐患；作业平台直接搁置在已浇筑完成的主桩钢护筒上方，在冲击过程中个别钢护筒发生明显晃动，存在断桩的质量隐患。 | 一般 | 3 | 1.请施工单位立即委托有资质的检测单位对该墩受影响的桩基进行检测。 2.立即停止冲孔作业，将冲击钻钻机调离作业平台，对平台搭设进行专项设计，委托有资质的单位对安全性进行检算，满足安全要求后方可施工。 | 2025-03-17 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬 | 2025-03-17 | 已整改
95 | 2025-02-26 | 沿海建指 | 何江伟、韩意、冯大劲 | QFJL标段 | 钦防二线 | 2月26日，检查皇马隧道出口，发现出口左侧边坡坡脚处建有一处存储隧道材料的临建工程。经核实，该临建工程选址未经地质灾害安全评估，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第17.1.4“选址应进行安全评估并应不受洪水和泥石流等自然灾害的威胁”的规定，按照《铁路建设工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条“生产生活区选址未经勘察及安全评估的”，属生产安全重大事故隐患。该隐患长时间存在，现场监理未及时发现并下发监理通知单要求整改。 2月26日，检查茅岭江特大桥钦州端23号墩，发现施工单位在水上自行搭设简易作业平台进行基坑冲孔作业，平台搭设未进行专项设计，施工单位也未对平台安全性进行检算，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第17.5.1条“临时栈桥应根据其运输荷载、水文条件等进行专项设计”的规定，钻机在上方作业存在严重安全隐患；作业平台直接搁置在已浇筑完成的主桩钢护筒上方，在冲击过程中个别钢护筒发生明显晃动，存在断桩的质量隐患。现场监理对该严重安全质量问题未及时制止，及时下发监理通知单要求整改。 | 一般 | 3 | 1.督促施工单位按要求进行整改，确保整改到位。 2.加强过程巡查，发现质量和安全隐患及时处理。 | 2025-03-20 | 沿海建指 |  |  | 广西宁铁监理 | 唐海洲 | 2025-03-20 | 已整改
96 | 2025-03-06 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-6标 | 荣光隧道至岭亚隧道间T梁架设 | 湿接缝未及时施作，现场梁缝间无安全防护措施。 | 劳动安全隐患 | 5级 | 设置临时防护，进口进行湿接缝施工。 | 2025-03-15 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁设计 | 中建铁投 | 中铁诚业 | 李智 | 2025-03-17 | 整改完成
97 | 2025-03-13 | 沿海建指 | 庞世晃、覃庆艳、韩意 | QFSG2标段 | 新茅岭隧道 | 1.DK139+855新茅岭隧道南头清表及改签电缆施工挖断既有天沟，且在天沟中断处堆放松散弃土，强降雨影响下，存在雨水冲刷弃土流入既有普铁线路隐患。 2.DK139+855新茅岭隧道南头前端施工便道将既有排水截断，造成排水不良。 | 一般 | 3 | 1.施工单位要严格落实施工安全度汛措施，修建临时排水与既有排水设施衔接，保障排水畅通，同时清理弃土，防止形成溜坍。 2.及清理排水沟，便道埋设涵管，确保雨水及时排出。 | 2025-04-05 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬 | 2025-04-01 | 已整改
98 | 2025-03-13 | 沿海建指 | 吴锋 赵兵 | QGSG1标段 | 麻公岭下行线大桥桥尾路基 | 1.YDK110+600~YDK110+638.02段路基，设计为原地面清表后开挖台阶常规填筑施工。现场清表后核实地基承载力不满足设计要求，继续下挖5m后满足设计承载力，由于基底验槽需要，现场采用挖掘机开挖出一个距离既有线坡脚3m的5m深基坑。当前属于铁路汛期，施工现场既有线坡顶又未设置路基变形观测装置也未开始监测，对既有线路基稳定影响较大。 | 一般 | 3 | 1.施工单位立即申请临时计划增设既有线坡顶、坡脚及轨道变形观测装置，开展既有线变形观测确保路基稳定。 2.采用渗水土回填已开挖的基坑或在既有线坡脚打设防止边坡稳定的钢板桩，防止路基边坡变形。 | 2025-03-14 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 | 2025.3.14 | 阳诗云 |  | 已整改
99 | 2025-03-18 | 沿海建指 | 何道胜、邓参隆 | QFSG1标段 | 马皇站北牵出线 | 根据南防铁路钦州至防城港段增建二线工程马皇站站场设计图（通用图：《铁路站场排水构筑物》通站（2017）8012），马皇站北牵出线BQDK0+190横向排水槽存在以下问题： 绑扎钢筋笼在盖板承台上预留的宽度仅仅3-5cm。而设计宽度是10cm。存在承台承载力不足导致盖板掉落的安全隐患。 | 一般 | 3 | 1.以上问题请施工单位高度重视，尽快落实，完成后报监理复查确认。 2.请施工单位对照以上问题，举一反三，安排质量检查计划，责任落实到个人，并实行追责考核。 | 2025-04-07 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025-04-07 | 已整改
100 | 2025-03-19 | 南宁建指 | 吴威、李思洲 | 技改工程 | 北湖客整所动力集中动车组运用检修适应性改造工程 | 已开挖完成的基坑临边防护不到位，存在人员坠落安全隐患。 | 作业人员安全 | 3级 | 完善临边防护措施，确保施工人员安全 | 2025-03-26 | 南宁建指 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 宁铁监理 |  | 2025-03-26 | 已整改
101 | 2025-03-26 | 沿海建指 | 阳红生、何江伟、顾德卫 | QFSG1标段 | 马皇站站场 | 1.现场运渣车、挖掘机等机械设备作业范围内的接触网立柱安装防撞墩防护措施不全，少数立柱未安装防撞墩防护，存在被机械设备碰撞的安全隐患； 2.新安装的带电接触网设备有的未悬挂“设备带电、禁止攀爬”安全警示标志，安全管控措施不到位。 | 一般 | 3 | 1.立即对现场运渣车、挖掘机等机械设备作业范围内的接触网立柱按要求安装防撞墩，确保接触网立柱的安全。 2.对新安装的带电接触网设备进行全面排查，未悬挂安全警示标志的及时悬挂。 | 2025-03-31 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025-03-31 | 已整改
102 | 2025-04-17 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZF-1标 | 武宣站房 | 8-10/F-G轴区域10.5米高处存在不稳固的模板卡具、钢管等，威胁下方人员安全；外立面双排脚手架斜杆未按要求设置在主节点处，部分插销未插牢连接盘；3-10/F-G轴区域10.5m以上高度缺少作业人员安全作业通道或平台，水平防坠网缺失范围较大。 | 劳动安全隐患 | 4级 | 按规范要求搭设脚手架，做好安全防护措施。 | 2025-04-22 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁二院 | 中铁十一局 | 北京现代监理 | 李飞 |  | 整改中
103 | 2025-04-19 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-6标 | 和平隧道出口 | 隧道出口边仰坡及路基边坡为膨胀土地段，骨架护坡、锚杆框架梁端部裸露，未及时回填封闭；边坡泄水孔部分堵塞，未及时疏通。 | 防洪防汛 | 4级 | 及时回填封闭；及时疏通堵塞的边坡泄水孔。 | 2025-04-24 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁设计 | 中建铁投 | 中铁诚业 | 陈志国 |  | 整改中
104 | 2025-04-19 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-7标 | 都木隧道进口 | 隧道外DK194+991~DK195+003段、DK195+055~+070段右侧路基边坡坡率较陡，与原设计防护方案不符，存在安全隐患； | 防洪防汛 | 4级 | 建设、施工、设计已进行现场踏勘，要求施工单位商设计单位，尽快根据现场实际情况进行变更设计，及时完成边坡防护施工。 | 2025-04-24 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁设计 | 中建八局 | 甘肃铁科 | 任浩熙. |  | 整改中
105 | 2025-04-22 | 沿海建指 | 韩意、邓参隆、何道胜 | QFSG1标段 | 马皇站站场 | 马皇站12道外侧有大型勾机作业，有2台挖掘机未安装限位装置，存在触电安全风险。 | 一般 | 3 | 1.要求中铁三局立即停止马皇站12道外侧的钩机作业，严禁未安装限位装置的挖掘机进场施工。 2.对针对马皇站防触电存在问题,要求施工单位召开专题安全分析会，对责任人严肃处理，并将考核情况报到建指。同时加强安全技术交底、班前安全讲话，强化安全意识，逐项落实施工方案中安全措施。 | 2025-04-30 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛
填写要求：1.此表填写的为一般安全隐患问题，重大安全隐患问题按重大安全隐患库格式要求填写。 2.隐患类型按集团公司双重预防机制办法规定划分，如果是专项活动检查的问题库则按专项活动检查内容划分。 3.隐患等级暂按1，2，3级划分，1级为重大隐患，2级为突出隐患，3级为一般隐患。 4.整改责任单位只选负责整改的单位

## 建设系统（2025）
序号 | 检查时间 | 检查单位 | 检查人 | 检查项目 | 检查工点 | 隐患问题描述 | 隐患类型 | 隐患等级 | 整改要求（措施） | 整改期限 | 整改责任单位 |  |  |  | 整改责任人 | 整改完成日期 | 销号情况
[11 empty] | 建设 | 设计 | 施工 | 监理
1 | 2025-01-03 | 沿海建指 | 童海涛、石鹏飞 | QFSG1标段 | 皇马隧道LDK109+740-830明挖段 | 1.皇马隧道LDK109+830处已浇筑的管棚导向墙未做两侧基础下预埋的钢管桩，不满足钦防二线施隧02（变）04图纸中“为确保导向墙稳定，在导向墙两侧基础中部各设置4根竖向Φ89钢管桩（壁厚5mm），横纵向间距按0.5m，正方形布置”的要求，存在安全隐患。 2.皇马隧道LDK109+770-810段线路右侧土钉墙边坡分层开挖高度过大，不满足钦防二线施隧02（变）01图纸中“土钉墙应按分层开挖、分层施做土钉及混凝土面层的步序进行施工。挖土分层厚度与土钉竖向间距一致，每开挖一层施做一层土钉，禁止超挖；及时封闭临空面，应在24小时内完成土钉安设和喷射混凝土面层施工”的要求，存在安全隐患。 | 一般 | 3 | 1.限期整改，上述问题要求施工单位于1月10日前完成整改，整改完成报监理复查确认。 2.施工单位组织现场技术人员加强对相关规范、图纸学习，技术负责人加强对现场技术交底，避免后续出现同样问题。 | 2025-01-10 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025-01-10 | 已整改
2 | 2025-01-07 | 沿海建指 | 董少安、刘汝悟、何江伟 | PLYHSG标段 | 钦江特大桥70号墩 | 一名作业人员在基坑防护墙内侧作业未规范佩戴安全带，安全绳挂钩挂设在松动的钢筋头上，存在严重安全隐患；现场吊装作业的汽车吊停放位置越过邻近既有线施工30m警戒线，存在机械倾覆后侵限的安全风险。 | 一般 | 3 | 1.加强对施工作业人员高空作业的安全培训教育，增强作业人员的安全意识，配齐安全防护用品，定期对安全防护用品储备和使用情况进行检查，及时更换不符合要求的防护用品，确保高空作业安全。 2.严格按照邻近既有线施工安全相关要求，加强对大型机械设备的管理，落实各项防倾覆安全防护措施，督促现场安全管理人员严格履职，及时制止现场出现的违章行为，落实安全穿透式管理要求，加强对关键施工作业进行全过程盯控，确保关键施工作业安全，1月15日前将整改情况报建指。 | 2025-01-15 | 沿海建指 |  | 中交一公局集团有限公司 |  | 于波 | 2025-01-15 | 已整改
3 | 2025-01-15 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-8标 | 黎茶坪隧道进口 | 黎茶坪隧道出口处于暂停状态，掌子面附近四榀钢架喷射混凝土厚度不足，拱架外露，存在安全隐患。 | 劳动安全隐患 | 3 | 及时喷射拱架外露初支面混凝土。 | 2025-01-26 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 中建八局 | 甘肃铁科监理 | 张方回 | 2025-01-26 | 已整改
4 | 2025-01-21 | 沿海建指 | 冯大劲、顾德卫、覃庆艳 | QGSG1标段 | 钦江双线特大桥21号~28号墩 | 沿海建指1月21日检查钦港二线1标钦江双线特大桥21号~28号墩施工工点发现问题如下： 1.21号墩焊接钢筋笼吊筋，现场焊接作业人员与当日《动火作业许可证》上登记的动火作业人员不符，现场焊接作业人员是龙经畅，登记动火作业人员是张明全。 2.21号墩桩护筒顶部与地面齐平，不符合《客货共线铁路桥涵工程施工技术规程》（Q-CR-9652-2017）第7.3.13条“钻孔时孔口护筒应高出地面 50cm”的规定。 3.26号~27号墩间现浇箱梁正在进行锚索张拉作业，张拉区设置的防护挡板简陋，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2020）第9.6.6条“张拉区两端应设置防护挡板，且应高出最上一组张拉钢筋0.5m，挡板应宽出张拉端两侧各不小于1m”的规定。 | 一般 | 3 | 1.施工单位对现场焊接作业人员进行审核把关，确保与《动火作业许可证》登记动火作业人员保持一致。 2.对21号墩桩护筒进行用挡板进行临时加高处理，防止周围泥土落入桩基内。 3.按《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2020）第9.6.6条规定在张拉区两端设置防护挡板。 | 2025-01-25 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 |  | 阳诗云 | 2025-01-25 | 已整改
5 | 2025-02-18 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-1标 | 客车线上行线上跨柳南城际和湘桂铁路特大桥 | 挂篮安装未落实工管中心《铁路混凝土连续梁悬臂浇筑挂篮施工技术手册》相关要求。57#墩梯笼顶部14m未按方案安装设置连墙件。 | 机械设备 | 3 | 监理单位督促施工单位严格落实施工方案安全措施，确保施工安全。 | 2025-03-15 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 宁铁监理 | 覃武雄 | 2025-03-17 | 已整改
6 | 2025-02-26 | 沿海建指 | 何江伟、顾德卫 | QFSG1标段 | 皇马隧道出口 | 2月26日，检查皇马隧道出口，发现出口左侧边坡坡脚处建有一处存储隧道材料的临建工程。经核实，该临建工程选址未经地质灾害安全评估，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第17.1.4“选址应进行安全评估并应不受洪水和泥石流等自然灾害的威胁”的规定，按照《铁路建设工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条“生产生活区选址未经勘察及安全评估的”，属生产安全重大事故隐患。 | 一般 | 3 | 1.请施工单位立即委托有资质的安全评估单位对该临建工程进行安全评估。 2.安全评估报告未出具之前停止使用该临建工程。 | 2025-03-17 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025-03-13 | 已整改
7 | 2025-02-26 | 沿海建指 | 陈炯锋、何江伟、黎释浩 | QFSG2标段 | 茅岭江特大桥钦州端23号墩 | 2月26日，检查茅岭江特大桥钦州端23号墩，发现施工单位在水上自行搭设简易作业平台进行基坑冲孔作业，平台搭设未进行专项设计，施工单位也未对平台安全性进行检算，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第17.5.1条“临时栈桥应根据其运输荷载、水文条件等进行专项设计”的规定，钻机在上方作业存在严重安全隐患；作业平台直接搁置在已浇筑完成的主桩钢护筒上方，在冲击过程中个别钢护筒发生明显晃动，存在断桩的质量隐患。 | 一般 | 3 | 1.请施工单位立即委托有资质的检测单位对该墩受影响的桩基进行检测。 2.立即停止冲孔作业，将冲击钻钻机调离作业平台，对平台搭设进行专项设计，委托有资质的单位对安全性进行检算，满足安全要求后方可施工。 | 2025-03-17 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬 | 2025-03-17 | 已整改
8 | 2025-02-26 | 沿海建指 | 何江伟、韩意、冯大劲 | QFJL标段 | 钦防二线 | 2月26日，检查皇马隧道出口，发现出口左侧边坡坡脚处建有一处存储隧道材料的临建工程。经核实，该临建工程选址未经地质灾害安全评估，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第17.1.4“选址应进行安全评估并应不受洪水和泥石流等自然灾害的威胁”的规定，按照《铁路建设工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条“生产生活区选址未经勘察及安全评估的”，属生产安全重大事故隐患。该隐患长时间存在，现场监理未及时发现并下发监理通知单要求整改。 2月26日，检查茅岭江特大桥钦州端23号墩，发现施工单位在水上自行搭设简易作业平台进行基坑冲孔作业，平台搭设未进行专项设计，施工单位也未对平台安全性进行检算，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2020）第17.5.1条“临时栈桥应根据其运输荷载、水文条件等进行专项设计”的规定，钻机在上方作业存在严重安全隐患；作业平台直接搁置在已浇筑完成的主桩钢护筒上方，在冲击过程中个别钢护筒发生明显晃动，存在断桩的质量隐患。现场监理对该严重安全质量问题未及时制止，及时下发监理通知单要求整改。 | 一般 | 3 | 1.督促施工单位按要求进行整改，确保整改到位。 2.加强过程巡查，发现质量和安全隐患及时处理。 | 2025-03-20 | 沿海建指 |  |  | 广西宁铁监理 | 唐海洲 | 2025-03-20 | 已整改
9 | 2025-03-06 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-6标 | 荣光隧道至岭亚隧道间T梁架设 | 湿接缝未及时施作，现场梁缝间无安全防护措施。 | 劳动安全隐患 | 5级 | 设置临时防护，进口进行湿接缝施工。 | 2025-03-15 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁设计 | 中建铁投 | 中铁诚业 | 李智 | 2025-03-17 | 整改完成
10 | 2025-03-13 | 沿海建指 | 庞世晃、覃庆艳、韩意 | QFSG2标段 | 新茅岭隧道 | 1.DK139+855新茅岭隧道南头清表及改签电缆施工挖断既有天沟，且在天沟中断处堆放松散弃土，强降雨影响下，存在雨水冲刷弃土流入既有普铁线路隐患。 2.DK139+855新茅岭隧道南头前端施工便道将既有排水截断，造成排水不良。 | 一般 | 3 | 1.施工单位要严格落实施工安全度汛措施，修建临时排水与既有排水设施衔接，保障排水畅通，同时清理弃土，防止形成溜坍。 2.及清理排水沟，便道埋设涵管，确保雨水及时排出。 | 2025-04-05 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬 | 2025-04-01 | 已整改
11 | 2025-03-13 | 沿海建指 | 吴锋 赵兵 | QGSG1标段 | 麻公岭下行线大桥桥尾路基 | 1.YDK110+600~YDK110+638.02段路基，设计为原地面清表后开挖台阶常规填筑施工。现场清表后核实地基承载力不满足设计要求，继续下挖5m后满足设计承载力，由于基底验槽需要，现场采用挖掘机开挖出一个距离既有线坡脚3m的5m深基坑。当前属于铁路汛期，施工现场既有线坡顶又未设置路基变形观测装置也未开始监测，对既有线路基稳定影响较大。 | 一般 | 3 | 1.施工单位立即申请临时计划增设既有线坡顶、坡脚及轨道变形观测装置，开展既有线变形观测确保路基稳定。 2.采用渗水土回填已开挖的基坑或在既有线坡脚打设防止边坡稳定的钢板桩，防止路基边坡变形。 | 2025-03-14 | 沿海建指 |  | 中铁二局钦港增建二线项目部 | 2025.3.14 | 阳诗云 | 2025-03-14 | 已整改
12 | 2025-03-18 | 沿海建指 | 何道胜、邓参隆 | QFSG1标段 | 马皇站北牵出线 | 根据南防铁路钦州至防城港段增建二线工程马皇站站场设计图（通用图：《铁路站场排水构筑物》通站（2017）8012），马皇站北牵出线BQDK0+190横向排水槽存在以下问题： 绑扎钢筋笼在盖板承台上预留的宽度仅仅3-5cm。而设计宽度是10cm。存在承台承载力不足导致盖板掉落的安全隐患。 | 一般 | 3 | 1.以上问题请施工单位高度重视，尽快落实，完成后报监理复查确认。 2.请施工单位对照以上问题，举一反三，安排质量检查计划，责任落实到个人，并实行追责考核。 | 2025-04-07 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025-04-07 | 已整改
13 | 2025-03-19 | 南宁建指 | 吴威、李思洲 | 技改工程 | 北湖客整所动力集中动车组运用检修适应性改造工程 | 已开挖完成的基坑临边防护不到位，存在人员坠落安全隐患。 | 作业人员安全 | 3级 | 完善临边防护措施，确保施工人员安全 | 2025-03-26 | 南宁建指 | 中铁二院 | 中铁二十五局 | 宁铁监理 |  | 2025-03-26 | 已整改
14 | 2025-03-26 | 沿海建指 | 阳红生、何江伟、顾德卫 | QFSG1标段 | 马皇站站场 | 1.现场运渣车、挖掘机等机械设备作业范围内的接触网立柱安装防撞墩防护措施不全，少数立柱未安装防撞墩防护，存在被机械设备碰撞的安全隐患； 2.新安装的带电接触网设备有的未悬挂“设备带电、禁止攀爬”安全警示标志，安全管控措施不到位。 | 一般 | 3 | 1.立即对现场运渣车、挖掘机等机械设备作业范围内的接触网立柱按要求安装防撞墩，确保接触网立柱的安全。 2.对新安装的带电接触网设备进行全面排查，未悬挂安全警示标志的及时悬挂。 | 2025-03-31 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025-03-31 | 已整改
15 | 2025-04-10 | 监督站 | 李规录、 杨沿 | YCZC-5标 | 大地隧道进口工班驻地 | 玉岑铁路大地隧道进口工班驻地地质灾害评估报告给出了可能引发地质灾害的可能性、危险性大的结论，但现场未采用措施降低安全风险，安全风险管控不到位。 |  | 3 |  | 2025-04-30 | 南宁建指 | 中铁二院 |  |  |  | 2025-04-30 | 已整改
16 | 2025-04-17 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZF-1标 | 武宣站房 | 8-10/F-G轴区域10.5米高处存在不稳固的模板卡具、钢管等，威胁下方人员安全；外立面双排脚手架斜杆未按要求设置在主节点处，部分插销未插牢连接盘；3-10/F-G轴区域10.5m以上高度缺少作业人员安全作业通道或平台，水平防坠网缺失范围较大。 | 劳动安全隐患 | 3 | 按规范要求搭设脚手架，做好安全防护措施。 | 2025-04-22 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁二院 | 中铁十一局 | 北京现代监理 | 李飞 | 2025-04-22 | 已整改
17 | 2025-04-19 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-6标 | 和平隧道出口 | 隧道出口边仰坡及路基边坡为膨胀土地段，骨架护坡、锚杆框架梁端部裸露，未及时回填封闭；边坡泄水孔部分堵塞，未及时疏通。 | 防洪防汛 | 3 | 及时回填封闭；及时疏通堵塞的边坡泄水孔。 | 2025-04-24 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁设计 | 中建铁投 | 中铁诚业 | 陈志国 | 2025-04-24 | 已整改
18 | 2025-04-19 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-7标 | 都木隧道进口 | 隧道外DK194+991~DK195+003段、DK195+055~+070段右侧路基边坡坡率较陡，与原设计防护方案不符，存在安全隐患； | 防洪防汛 | 3 | 建设、施工、设计已进行现场踏勘，要求施工单位商设计单位，尽快根据现场实际情况进行变更设计，及时完成边坡防护施工。 | 2025-04-24 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁设计 | 中建八局 | 甘肃铁科 | 任浩熙. | 2025-04-24 | 已整改
19 | 2025-04-22 | 沿海建指 | 韩意、邓参隆、何道胜 | QFSG1标段 | 马皇站站场 | 马皇站12道外侧有大型勾机作业，有2台挖掘机未安装限位装置，存在触电安全风险。 | 一般 | 3 | 1.要求中铁三局立即停止马皇站12道外侧的钩机作业，严禁未安装限位装置的挖掘机进场施工。 2.对针对马皇站防触电存在问题,要求施工单位召开专题安全分析会，对责任人严肃处理，并将考核情况报到建指。同时加强安全技术交底、班前安全讲话，强化安全意识，逐项落实施工方案中安全措施。 | 2025-04-30 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025-04-30 | 已整改
20 | 2025-04-30 | 南宁建指 | 张发余、李思洲 | 技改工程 | 湘桂线 K722+530～+670 处 | 机械作业安全监控不到位，装运土车辆在靠近线路侧的斜坡上装土，存在倾倒翻滚至线路的隐患。 | 行车安全 | 3 | 加强机械安全监控，确保机械安全； | 2025-05-06 | 南宁建指 | 中铁二院 | 中铁四局 | 宁铁监理 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 已整改
21 | 2025-05-05 | 沿海建指 | 李乾、吴挺勇 | QFSG2标段 | 防城港北站综合维修工区 | 轨道车棚外侧边坡高度约5米，边坡为建筑垃圾土质，受降雨影响易发生滑塌，且坡顶未设置临边防护，存在溜塌风险，易发生坠落事故。 | 一般 | 3 | 施工单位立即做好临边防护并禁止车辆通行至坡顶位置，于2025年5月8日前按照设计完成边坡刷坡施工。 | 2025-05-08 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬 | 2025-05-08 | 已整改
22 | 2025-05-09 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-5标 | 历村桥T架设架桥机 | 历村桥T架设架桥机钢丝绳钢丝多股折断，且转折处锈迹斑斑，存在安全隐患。 | 运架梁 | 3 | 及时更换架桥机受损钢丝绳，加强机械设备检查保养。 | 2025-05-15 | 柳梧公司 | 中铁设计 | 中交路建 | 中铁诚业 | 祝安宝 | 2025-05-15 | 已整改
23 | 2025-06-07 | 云桂公司 | 黄百铁路 | HBZQ-4 | 云隧道2#斜井 | 2#斜井属于反坡排水隧道，编制的专项施工方案设备选型计算未按设计最大涌水量取值，选型的排水管孔径不满足设计最大涌水量抽排需求，现场排水设施抽排能力小于设计最大涌水量。 | 一般 | 3 | 对不符合要求的设备进行更换，并重新修订专项施工方案。 | 2025-06-15 | 云桂公司 |  | 中铁十四局 |  | 段恩新 | 2025-06-15 | 已整改
24 | 2025-06-07 | 云桂公司 | 黄百铁路 | HBZQ-4 | 云隧道2#斜井 | 2#斜井与正洞交叉口处未按审批通过的《凌云隧道2#斜井挑顶进正洞专项施工方案》及时施作仰拱，正洞小里程已开挖至DK293+713.6处，大里程已开挖至DK293+869处，累计开挖长度155.4米；超出《黄百铁路广西段隧道施工安全步距的指导意见》（云桂工管函〔2025〕87号）文件规定的安全步距。 | 一般 | 3 | 暂时停止掘进，加快仰拱施作，带安全步距符合要求之后再掘进；监理单位加强盯控。 | 2025-06-15 | 云桂公司 |  | 中铁十四局 |  | 段恩新 | 2025-06-15 | 已整改
25 | 2025-06-19 | 沿海建指 | 钦防增二线 | QFSG2标段 | 钦防二线防洪检查 | 1.检查K133+039顶进涵施工现场发现：⑴左侧涵洞路堤边坡土体受雨水冲刷，存在边坡溜坍的风险。（2）左侧新开挖路堑坡面未及时防护，存在边坡溜坍的风险。 2.检查K140+680涵洞接长施工现场发现：⑴涵洞附近两处接触立柱基础存在违规开挖，开挖范围超过安全限界（2米），影响接触网立柱稳定。⑵涵洞旁路堤浆砌片石护坡损坏，影响路堤边坡稳定。 3.检查K149+200～380 区段施工现场发现：⑴K149+200桥墩移动防撞墩下方填土基础被雨水冲刷导致下陷，防撞墩倾倒，丧失防撞功能。⑵K149+240路堑顶部设置有供电立柱，其下方因削坡形成裸露坡面，强降雨条件下易发生边坡溜坍，导致供电立柱倾倒侵限。 | 一般 | 3 | 施工单位要严格落实施工安全度汛措施，加强开挖形成的裸露边坡防护，加固接触网基础，严禁违规开挖。 | 2025.6.30 | 沿海建指 |  | 中铁二十五局钦防增建二线项目部 |  | 杨扬
26 | 2025.7.17 | 沿海建指 | 庞世晃 | QFSG1标段 | 马皇站 | 7月17日沿海建指检查中铁三局钦防增建二线马皇站施工，发现问题如下：马皇站右侧K109+150～+250路堑上方存在裂缝，下方为施工便道，受强降雨影响，雨水渗入土体，易发生路堑边坡溜坍，危及下方施工便道行人及机械安全。 | 一般 | 3 | 1.要求中铁三局对该段路堑上方栅栏进行拆除卸载，降低路堑溜坍风险。 2.要求中铁三局对该段路堑进行临时加固，加强检查，防止进一步发展。 | 2025.7.27 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  | 许文涛 | 2025.7.27 | 已销号
27 | 2025-07-22 | 南宁建指 | 廖显军 | 技改工程 | 湘桂线K758+500～+920上下行左右侧（33#工点） | 路堑顶开挖后没有开挖截水沟，排水不良，易造成积水，影响边坡稳定。 | 防洪安全 | 3级 | 路堑顶开挖后设置临时排水沟排水。 | 2025-07-26 | 南宁建指 | 中铁二院 | 中铁十一局 | 宁铁监理 | 2025-07-26 | 已整改 | 已销号
28 | 2025-07-20 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZF-2标 | 平南北站房 | 西侧办公室现场工人正在进行框架柱钢筋绑扎作业，未设置上下作业通道，高空作业未满铺脚手板。盘扣式脚手架搭设，4m-6m高度已立设立杆，未搭设横杆、斜杆，作业人员已进行框架柱钢筋绑扎作业 | 劳动安全隐患 | 一般3级 | 按规范要求搭设脚手架，做好安全防护措施。 | 2025-08-10 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁二院 | 中铁上海局/宁铁建筑联合体 | 北京现代监理 | 剧石磊 | 2025-08-05 | 已整改
29 | 2025-07-21 | 柳州建指 | 新建柳梧铁路 | LWZQ-6标 | 冯屋思明河特大桥 | JQJ200t-40m型架桥机在架梁过程中存在以下问题，一是停架时处于过孔状态，未处于初始状态；二是架桥机两侧纵梁用钢丝绳和铁链固定于桥梁湿接缝预埋钢筋上，不符合方案中“将前支腿斜拉于已架设中梁桥面预留钢筋上”的要求；三是两台纵移桁车未开至主梁尾部配重，随意停放于靠近中支腿后侧位置；四是后、中、前支腿均未安装视频监控装置，无法对墩顶人员作业情况进行实时监控。 | 机械设备 | 一般3级 | 架梁施工严格落实专项方案要求的各项安全措施，规范施工。加强过程管控，严禁违章作业。 | 2025-08-05 | 广西柳梧铁路有限公司 | 中铁设计 | 中建铁投 | 中铁诚业 | 李智 | 2025-08-05 | 已整改
30 | 2025.8.4 | 沿海建指 | 童海涛、邓参隆、赵兵、肖庆彬 | QFSG1标段 | 皇马隧道 | 1.出口掌子面里程LDK110+875.2中管棚施工，现场钻孔时间长，孔内冒水，掌子面出现溜塌，现场存在重大安全隐患。 2.一号明洞大里程临时仰拱未按设计要求封闭成环，滞后5～6米，且基底被水浸泡，地层松软，该段地层以杂填土为主，现场存在重大安全隐患。 | 一般 | 3 | 1.要求暂停剩余管棚钻孔，对掌子面进行喷射砼封闭，对已钻孔管棚及时进行注浆，必要时对掌子面和地表进行注浆加固处理，同时加强地表、洞内监测，待掌子面稳定后施工剩余管棚。 2.要求施工单位立即完成已开挖段的临时仰拱，封闭成环后才可向前掘进；请监理单位严格把住工序报验关，杜绝此类情况再次发生。 | 2025.8.11 | 沿海建指 |  | 中铁三局钦防增建二线项目部 |  |  |  | 待整改
填写要求：1.此表填写的为一般安全隐患问题，重大安全隐患问题按重大安全隐患库格式要求填写。 2.隐患类型按集团公司双重预防机制办法规定划分，如果是专项活动检查的问题库则按专项活动检查内容划分。 3.隐患等级暂按1，2，3级划分，1级为重大隐患，2级为突出隐患，3级为一般隐患。 4.整改责任单位只选负责整改的单位